Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Мурманской области за 2025 год

Доклад подготовлен в соответствии с Положением о системе управления государственными программами Мурманской области (далее – Положение), утвержденным постановлением Правительства Мурманской области от 28.09.2023 № 696-ПП «О системе управления государственными программами Мурманской области», на основании сведений, представленных ответственными исполнителями государственных программ Мурманской области.

В соответствии с пунктом 8.3 Положения ответственные исполнители государственных программ на основании информации, представленной соисполнителями и участниками государственных программ, полученной от соисполнителей и участников государственных программ, проводят оценку эффективности реализации государственных программ за отчетный год в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственных программ Мурманской области (раздел 9 Положения), формируют Годовой отчет и не позднее 25 марта года, следующего за отчетным, направляют его в Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, Министерство финансов Мурманской области, а также размещают на своем официальном сайте в сети Интернет.

1. Уровень достижения показателей

Всего по 18 государственным программам в 2025 году были предусмотрены к достижению 369 показателей (в 2024 году – 415), из которых (рисунок 1):

- имеют высокую степень достижения (от 99,5 до 150%) – 231 (62,6 % от общего числа показателей);

- значительно перевыполнены (более 150%) – 43 (11,7 %);

- имеют среднюю степень достижения (от 85 до 99,5%) – 29 (7,9 %);

- имеют низкую степень достижения (ниже 85%) – 32 (8,7 %).

Средний уровень достижения показателей по всем государственным программам за 2025 год составил 94,6 % (в 2024 году – 95,4 %).

По причине отсутствия фактических значений на момент подготовки доклада по 34 показателям указаны предварительные или оценочные данные (не участвуют в оценке).

Основными причинами низкой или средней степени достижения ряда показателей государственных программ являются: изменение параметров, используемых в расчете показателей государственных программ, влияние на которые отсутствует или не значительно (внешние факторы); невыполнение в установленные сроки соответствующих мероприятий (результатов) или их перенос.

Сведения о достижении значений показателей государственных программ Мурманской области за 2025 год приведены в приложении № 1.

Рисунок 1

2. Реализация мероприятий

По всем государственным программам в 2025 году планировалось выполнить 801 мероприятие (результат), из них в полном объеме выполнено 669 мероприятий (результатов) (83,5 %), частично – 93 (11,6 %), не выполнено – 39 (4,9 %).

Средняя степень выполнения мероприятий (результатов) за 2025 год составила 89,3 % (2024 год – 89,4 %).

Рисунок 2

Основными причинами выполнения мероприятий (результатов) не в полном объеме и (или) с нарушением плановых сроков являются:

- нарушение подрядчиками договорных обязательств по заключенным контрактам, несоблюдение установленных сроков выполнения работ;

- необходимость проведения дополнительных (ранее не заявленных) работ на объектах;

- длительный процесс устранения замечаний в проектной документации;

- позднее заключение контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (отсутствие заявок на участие закупок);

- заявительный характер мероприятий (результатов).

Сведения о ходе исполнения мероприятий (результатов) государственных программ за 2025 год представлены в разрезе структурных элементов в приложении № 2.

3. Объекты капитального строительства

По состоянию на конец 2025 года в рамках 18 государственных программ предусматривались строительные и проектно-изыскательские работы на 50 (в 2024 году – 90) объектах с финансированием в объеме 14 314,3 млн рублей (приложение № 3).

Всего за счет средств 2025 года фактически выполнено и принято в установленном порядке работ на сумму 4 404,2 млн рублей (30,8 %). В 2024 году 7 585,8 млн (63,3 %) – соответственно.

За счет средств областного бюджета выполнены работы на сумму 2 536,3 млн рублей из запланированных 11 144 млн рублей (в 2024 году – 4 426,6 млн рублей из 7 051,6 млн рублей).

Объем выполненных работ за счет ассигнований из федерального бюджета составил 1685,5 млн рублей при плане 2 312,5 млн рублей (в 2024 году – 2 898,5 млн рублей при плане 3 336,2 млн рублей).

За счет средств местных бюджетов выполнено работ на сумму 46,2 млн рублей из 218,6 млн рублей запланированных (в 2024 году – 421,5 млн рублей из 879,5 млн рублей).

Значительная часть средств израсходована на реализацию мероприятий в рамках государственной программы Мурманской области «Комфортное жилье и городская среда» – 62,2 % (3 272,1 млн рублей) от общего объема кассовых расходов.

На ряде объектов продолжались работы за счет средств, не освоенных в предыдущие годы (выполнение составило 151,4 млн рублей).

В 2025 году завершены работы на таких объектах, как «Строительство крытого бассейна в ЗАТО г. Североморск», «Реконструкция автоподъезда к селу Териберка, км 10 - км 20», «Реконструкция объекта культурного наследия регионального значения «Здание первого хибиногорского кинотеатра «Большевик» в городе Кировске в целях приспособления для современного использования в качестве кино-культурного центра», «Жилой дом в г.Мурманске по ул. Полярные Зори» и «Реконструкция водоводов от ВНС-1 подъема до очистных сооружений холодного водоснабжения  г. Оленегорска».

По некоторым объектам работы осуществлялись с отставанием от графика. Основными причинами отставания от графика и приостановки работ являлись: корректировки проектных документаций или увеличение сроков их разработки, невыполнение подрядными организациями взятых на себя обязательств, выявление необходимости проведения дополнительных работ в ходе строительства объектов.

4. Финансирование

По состоянию на конец 2025 года общий объем финансирования, запланированный на реализацию 18 государственных программ, составил     190,5 млрд рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 137,2 млрд рублей, за счет средств федерального бюджета – 23,1 млрд рублей. 	Фактическое исполнение на 31 декабря 2025 года составило 174,7 млрд рублей – 91,7 % от запланированных на год объемов (таблица 1).

По сравнению с результатами 2024 года отмечается снижение степени освоения предусмотренных объемов финансовых средств на 3,4 п.п., в том числе за счет снижения уровня освоения средств ОБ – на 4,9 п.п., МБ – на 7,4 п.п. При этом отмечается более высокая степень освоения средств ФБ – на 2,8 п.п. по отношению к предыдущему году. Средства ВБС в 2025 году освоены практически в полном объеме.

Таблица 1

| Всего по государственным программам | Запланировано на год, млн. рублей | Исполнение, млн. рублей | Степень освоения средств |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего за 2025 год, в т.ч.: | 190 544,6 | 174 736,9 | 91,7 % |
| ОБ | 137 150,0 | 122 828,6 | 89,6 % |
| ФБ | 23 081,4 | 22 086,8 | 95,7 % |
| МБ | 2 008,8 | 1 649,0 | 82,1 % |
| ВБС | 28 304,4 | 28 172,5 | 99,5 % |
| Всего за 2024 год, в т.ч.: | 180 780,5 | 171 933,9 | 95,1 % |
| ОБ | 128 899,6 | 121 849,6 | 94,5 % |
| ФБ | 25 111,3 | 23 337,9 | 92,9 % |
| МБ | 1 765,3 | 1 580,1 | 89,5 % |
| ВБС | 25 004,2 | 25 166,3 | 100,6 % |

В 2025 году значительная часть от общего объема расходов (83,7 %) приходится на 6 программ: «Здравоохранение», «Образование и наука», «Социальная поддержка», «Финансы», «Развитие энергетики и коммунального хозяйства», «Комфортное жилье и городская среда».

По пяти из них (программы ««Здравоохранение», «Образование и наука», «Социальная поддержка», «Финансы», «Развитие энергетики и коммунального хозяйства») отмечается высокая степень освоения предусмотренных средств по всем источникам (не менее 97 %) (Рисунок 3).

Рисунок 3

На реализацию оставшихся 13 программ в 2025 году израсходовано 40,4 млрд рублей, при этом средняя степень освоения средств по указанным программам составила 87,8 % (Рисунок 4).

Рисунок 4

* Низкая степень освоения средств госпрограмм за счет средств казначейских инфраструктурных кредитов (КИК), выделенных на инфраструктурные проекты Мурманской области (перенесены сроки реализации проектов и перераспределены средства на 2026-2027 гг. в связи с поздним доведением средств КИК в отчетном году).

4. Оценка эффективности

Оценка эффективности реализации государственных программ проводилась ответственными исполнителями на основе методики, установленной в Положении, исходя из значения показателя эффективности, рассчитываемого на основе четырех критериев (для государственных программ, имеющих в своей структуре региональные проекты) или трех критериев (для государственных программ, не имеющих в своей структуре региональных проектов и состоящих только из комплексов процессных мероприятий, иных и ведомственных проектов):

К1 – степень достижения значений показателей государственной программы;

К2 – степень освоения средств, направленных на реализацию государственной программы и ее структурных элементов;

К3 – степень выполнения мероприятий (результатов) государственной программы;

К4 – степень достижения региональных проектов.

Эффективность реализации государственной программы (ЭГП) рассчитывалась по следующим формулам.

В случае наличия в структуре государственной программы региональных проектов:

ЭГП = 0,3 x К1 + 0,2 x К2 + 0,2 x К3 + 0,3 К4

В случае отсутствия в структуре государственной программы региональных проектов:

ЭГП = 0,35 x К1 + 0,3 x К2 + 0,35 x К3

Государственная программа считается реализуемой:

- с высоким уровнем эффективности, если значение ЭГП составляет не менее 96 %;

- со средним уровнем эффективности, если значение ЭГП составляет не менее 92 %;

- с удовлетворительным уровнем эффективности, если значение ЭГП составляет не менее 85 %;

- с низким уровнем эффективности, если значение ЭГП ниже 84 %.

Результаты оценки эффективности реализации государственных программ в 2025 году представлены в приложении № 4.

Из 18 государственных программ Мурманской области высокую оценку получили 6 (Таблица 2):

- «Развитие энергетики и коммунального хозяйства» (ЭГП – 98,7 %);

- «Информационное общество» (ЭГП – 98,0 %);

- «Образование и наука» (ЭГП – 97,6 %);

- «Занятость и труд» (ЭГП – 97,2 %);

- «Социальная поддержка» (ЭГП – 96,7 %);

- «Государственное управление и гражданское общество» (ЭГП – 96,7 %).

Средняя эффективность отмечается у 9 программ:

- «Развитие ветеринарной службы» (ЭГП – 95,8 %);

- «Здравоохранение» (ЭГП – 95,1 %);

- «Рыбное и сельское хозяйство» (ЭГП – 95,1 %);

- «Формирование современной городской среды» (ЭГП – 95,0 %);

- «Природные ресурсы и экология» (ЭГП – 94,9 %)

- «Культура» (ЭГП – 93,7 %);

- «Финансы» (ЭГП – 92,6 %)

- «Физическая культура и спорт» (ЭГП – 92,2 %);

- «Общественная безопасность» (ЭГП – 92,0 %).

Одна государственная программа «Комфортное жилье и городская среда» реализована с удовлетворительным уровнем эффективности (88,1 %).

Недостижение целевых значений показателей, а также невыполнение всех запланированных мероприятий (результатов) в установленные сроки не позволило указанным программам достичь высокого уровня эффективности.

2 программы реализованы с уровнем эффективности ниже среднего.

Таблица 2

| № п/п | Государственная программа, направление (подпрограмма), структурный элемент, ответственный исполнитель | К1 | К2 | К3 | К4 | ЭГП (интегральный показатель эффективности) | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 94,6% | 91,7% | 89,3% | 97,9% | 93,9% | Средняя |
| 1 | Государственная программа «Развитие энергетики и коммунального хозяйства» (Минэнерго и ЖКХ МО) | 100,0% | 97,4% | 96,2% | 100,0% | 98,7% | Высокая |
| 2 | Государственная программа Мурманской области «Информационное общество» (Минцифра МО) | 100,0% | 99,1% | 90,9% | 100,0% | 98,0% | Высокая |
| 3 | Государственная программа Мурманской области «Образование и наука» (Минобр МО) | 97,8% | 99,4% | 93,4% | 98,8% | 97,6% | Высокая |
| 4 | Государственная программа Мурманской области «Занятость и труд» (Минтрудсоц МО) | 98,6% | 100,0% | 93,3% | - | 97,2% | Высокая |
| 5 | Государственная программа Мурманской области «Социальная поддержка» (Минтрудсоц МО) | 96,0% | 98,5% | 92,9% | 98,7% | 96,7% | Высокая |
| 6 | Государственная программа Мурманской области «Государственное управление и гражданское общество» (Аппарат ПМО) | 99,0% | 95,7% | 89,1% | 100,0% | 96,7% | Высокая |
| 7 | Государственная программа «Развитие ветеринарной службы» (Комитет по ветеринарии МО) | 90,9% | 96,5% | 100,0% | - | 95,8% | Средняя |
| 8 | Государственная программа Мурманской области «Здравоохранение» (Минздрав МО) | 93,7% | 98,2% | 94,7% | 94,7% | 95,1% | Средняя |
| 9 | Государственная программа Мурманской области «Рыбное и сельское хозяйство» (Минприроды МО) | 88,3% | 100,0% | 97,7% | - | 95,1% | Средняя |
| 10 | Государственная программа Мурманской области «Формирование современной городской среды» (Минград МО) | 100,0% | 86,3% | 88,9% | 100,0% | 95,0% | Средняя |
| 11 | Государственная программа Мурманской области «Природные ресурсы и экология» (Минприроды МО) | 94,8% | 97,6% | 84,4% | 100,0% | 94,9% | Средняя |
| 12 | Государственная программа Мурманской области «Культура» (Минкульт МО) | 91,7% | 87,7% | 93,2% | 100,0% | 93,7% | Средняя |
| 13 | Государственная программа Мурманской области «Финансы» (Минфин МО) | 90,0% | 100,0% | 88,9% | - | 92,6% | Средняя |
| 14 | Государственная программа Мурманской области «Физическая культура и спорт» (Минспорт МО) | 100,0% | 84,7% | 90,8% | - | 92,2% | Средняя |
| 15 | Государственная программа Мурманской области «Общественная безопасность» (Минрегбез МО) | 96,1% | 96,2% | 84,3% | - | 92,0% | Средняя |
| 16 | Государственная программа Мурманской области «Комфортное жилье и городская среда» (Минстрой МО) | 87,3% | 79,0% | 80,4% | 100,0% | 88,1% | Удовлетворительная |
| 17 | Государственная программа Мурманской области «Экономический потенциал» (МинАрктики МО) | 87,9% | 58,1% | 77,4% | 95,8% | 82,2% | Низкая |
| 18 | Государственная программа Мурманской области «Транспортная система» (Минтранс МО) | 94,0% | 50,4% | 68,2% | 100,0% | 81,9% | Низкая |

5. Выводы и рекомендации

Общая эффективность реализации всех государственных программ Мурманской области в 2025 году составила 93,9 % (в 2024 - 94,1 %), что соответствует средней оценке. Высокая степень достижения абсолютного большинства плановых значений показателей государственных программ и их структурных элементов подтверждает качественные положительные изменения в социально-экономическом развитии региона.

При подготовке годовых отчетов о ходе реализации государственных программ исполнительными органами Мурманской области не в полной мере проводится анализ причин невыполнения отдельных мероприятий (результатов), недостижения плановых значений ряда показателей, а также не осуществляется выработка мер по улучшению значений показателей (в отдельных случаях – по повышению эффективности реализации государственной программы в целом).

Анализ итогов реализации государственных программ Мурманской области свидетельствует о том, что низкий уровень эффективности показали государственные программы, в рамках которых создаются крупные объекты капитального строительства и инженерной инфраструктуры, реализация которых сопряжена с необходимостью проведения дополнительных (незаявленных) работ, корректировкой проектной документации, вынужденным переносом сроков окончания работ. Более тщательный мониторинг и контроль кураторами иных региональных проектов за реализацией таких мероприятий (результатов) позволит своевременно принимать решения о корректировке их значений и параметров.

Кроме того, низкие оценки по степени достижения показателей (критерий К1) некоторых государственных программ обусловлены несвоевременной корректировкой (или ее отсутствием) плановых значений показателей. По отдельным государственным программам отмечаются случаи установления низких плановых значений показателей, что приводит к их значительному перевыполнению.

На результаты оценки государственных программ по степени выполнения мероприятий (результатов) (критерий К3) негативно повлияло низкое качество планирования значений достижения мероприятий (результатов). Несвоевременное уточнение плановых объемов значений повлекло за собой признание мероприятий (результатов) частично выполненными, в ряде случаев невыполненными, поскольку их объем исполнения составлял менее 30 % от изначально установленного значения.

Основными причинами неполного освоения бюджетных средств, направленных на финансирование госпрограмм, невыполнения (выполнения не в полном объеме) отдельных мероприятий (результатов) и низкой эффективности реализации госпрограмм являются:

- перенос сроков реализации финансовоемких мероприятий (результатов), в том числе по причине отсутствия положительных заключений государственной;

- недобросовестное исполнение подрядчиками своих обязательств;

- оплата выполненных работ только после актов об их приемке (как правило, в следующем году, после отчетного);

- экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур и итогам выполнения работ;

- изменение сроков реализации ранее запланированных мероприятий (результатов).

В целях повышения эффективности реализации государственных программ исполнительным органам Мурманской области, отвечающим за выполнение мероприятий государственных программ Мурманской области, в последующие периоды рекомендуется:

1. Учесть результаты реализации государственных программ Мурманской области за 2025 год при их корректировке и дальнейшей реализации.

2. Обеспечить актуализацию показателей, с учетом достигнутых значений в 2025 году.

3. Повысить исполнительскую дисциплину при осуществлении мониторинга достижения показателей и мероприятий (результатов) государственных программ – обеспечить своевременную корректировку параметров государственных программ (несвоевременная корректировка приводит к низким оценкам степени достижения показателей – критерий К1).

4. Повысить качество финансового планирования – проводить оценку достаточности объемов бюджетных средств на реализацию мероприятий (результатов) государственных программ, а также потенциально возможного объема средств, которые не будут использованы в текущем году, для своевременного возврата в областной бюджет и распределения на другие мероприятия (результаты) государственных программ. Отдельное внимание стоит обратить на мероприятия (результаты), реализуемые при использовании внебюджетных средств.

5. Усилить контроль за своевременностью и качеством исполнения мероприятий (результатов) в рамках государственных программ органами местного самоуправления, подведомственными организациями, исполнителями по контрактам.

_____________