## Лист1
Перечень объектов капитального строительства, финансируемых из областного бюджета в очередном финансовом году, содержащий сведения об их мощности, сроках ввода в эксплуатацию, общей стоимости строительства, фактических объемах выполненных работ с начала строительства по состоянию на 1 июля текущего финансового года, а также информацию о наличии проектной документации с положительным заключением государственной экспертизы, положительным заключением о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства и решений о предоставлении земельных участков под строительство
Наименование объекта капитального строительства | Проектная мощность | Срок ввода в эксплуатацию | Общая стоимость строительства, тыс. рублей | Фактический объем выполненных работ с начала строительства по состоянию на 01.07.2023 г., тыс. рублей | Информация о наличии проектной документации с положительным заключением государственной экспертизы, положительным заключением о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | Информация о наличии решений о предоставлении замельных участков под строительство | Бюджетные ассигнования на 2024 год, рублей | Бюджетные ассигнования на 2025 год, рублей | Бюджетные ассигнования на 2026 год, рублей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
Государственная программа 35. "Транспортная система" | х | х | 9175644.8 | 273079.2 | х | х | 5688666595.05 | 1230066623 | 5000000
Подпрограмма 1. "Автомобильные дороги Мурманской области" | х | х | 9175644.8 | 273079.2 | х | х | 5688666595.05 | 1230066623 | 5000000
Реконструкция автоподъезда к селу Териберка, км 10 - км 20 (БКД) | 10 км | 2024 | 1240260.6 | 273079.2 | Положительное заключение государственной экспертизы № 51-1-1-3-075904-2021 от 10.12.2021 г. | Распоряжения МИО МО от 08.08.2022 № 1259-1261, 1265, 1266 | 550749737 | 0 | 0
Реконструкция мостового перехода через р. Канентъявр на км 49 + 100 автомобильной дороги Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами (БКД) (за счет федеральных средств) | 30,1 пог. метров | 2024 | 93819.5 | 0 | Положительное заключение государственной экспертизы № 51-1-1-3-031191-2022 от 19.05.2022 г. | Распоряжение Правительства МО от 28.10.2021 № 245-РП Об утверждении ППТ, ПМТ (уточнение границ земельного участка 51:01:0000000:248) | 10284947.64 | 0 | 0
Реконструкция мостового перехода через р. Канентъявр на км 49 + 100 автомобильной дороги Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами (БКД) (за счет областных средств) | [6 empty] | 12732757.42 | 0 | 0
Реконструкция мостового перехода через р. Большая Печенга на км 32+586 автомобильной дороги Никель - Приречный-а/д «Лотта» (БКД) (за счет федеральных средств) | 60,05 пог. метров | 2024 | 151498.1 | 0 | Положительное заключение государственной экспертизы № 51-1-1-3-012214-2019 от 24.05.2019 г. Проверка достоверности: № 51-1-0096-19 от 03.06.2019 г. | Решение Комитета по лесному хозяйству № 114 от 09.09.2008 | 91868441.23 | 0 | 0
Реконструкция мостового перехода через р. Большая Печенга на км 32+586 автомобильной дороги Никель - Приречный-а/д «Лотта» (БКД) (за счет областных средств) | [6 empty] | 23030711.76 | 0 | 0
Проектно - изыскательские и прочие работы | - | 2024-2026 | - | - | - | - | 0 | 40000000 | 5000000
Реконструкция автомобильной дороги Апатиты-Кировск, км 2+688 — км 14+314 | 11,65 км | 2025 | 7690066.6 | 0 | Положительное заключение государственной экспертизы № 51-1-1-3-013102-2023 от 20.03.2023 г. | Распоряжения МИО МО от 26.09.2023 № 1661-1970, 1894 | 5000000000 | 1190066623 | 0
Министерство строительства Мурманской области
Государственная программа 21. "Здравоохранение" | х | х | 5122113.4 | 515738.37 | х | х | 2146205800.6 | 352328950 | 0
Подпрограмма 4. "Развитие инфраструктуры системы здравоохранения" | х | х | 5122113.4 | 515738.37 | х | х | 2146205800.6 | 352328950 | 0
Реконструкция комплекса зданий ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер» по адресу: г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 6 корп. 2. 1 этап. Хирургический корпус (за счет федеральных средств) | Общая площадь 10734,0 кв.м | 2024 | 2365525.4 | 515738.37 | Положительное заключение государственной экспертизы № 51-1-1-3-084820-2021 от 29.12.2021 | Мурманская область, г. Мурманск, ул. Павлова, д. 6, корп. 2. Земельный участок с кадастровым номером: 51:20:0002086:122 | 1024584400 | 0 | 0
Реконструкция комплекса зданий ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер» по адресу: г. Мурманск, ул. Академика Павлова, д. 6 корп. 2. 1 этап. Хирургический корпус (за счет областных средств) | [6 empty] | 794564000.6 | 0 | 0
Поликлиника ГОБУЗ "Мурманская городская поликлиника № 1" (Мурманская область, городской округ, г. Мурманск, проспект Героев-североморцев) (за счет федеральных средств) | Площадь 9500 кв. м | 2026 | 2008592.9 | 0 | нет | Мурманская область, г. Мурманск, проспект Героев-Североморцев (в районе домов 12-45) | 65029444.76 | 252520624.97 | 0
Поликлиника ГОБУЗ "Мурманская городская поликлиника № 1" (Мурманская область, городской округ, г. Мурманск, проспект Героев-североморцев) (за счет областных средств) | [6 empty] | 5037355.24 | 19560925.03 | 0
Инфекционный корпус на территории ГОАУЗ МЦРБ по адресу: г. Мончегорск, пр. Кирова, д. 6 | Площадь здания - 2072,8 кв. м, коечная мощность - 20 коек | 2025 | 459997.7 | 0 | нет | Мурманская область, г. Мончегорск, пр. Кирова, д. 6 | 130000000 | 80247400 | 0
Инфекционное отделение в филиале ГОАУЗ МЦРБ - Ковдорская больница в г. Ковдоре Мурманской области | Площадь здания - 1191,88 кв. м, коечная мощность - 12 коек | 2024 | 287997.4 | 0 | нет | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Кошица,11 | 126990600 | 0 | 0
Государственная программа 22. "Образование и наука" | х | х | 4222478.6 | 0 | х | х | 1739020013.73 | 1784286200 | 0
Подпрограмма 2. "Развитие дошкольного и общего образования" | х | х | 4222478.6 | 0 | х | х | 1736544416.23 | 1784286200 | 0
Школа по переулку Казарменному в городе Мурманске | 800 мест | 2025 | 3552652.5 | 0 | Положительное заключение государственной экспертизы от 27.06.2023 №51-1-1-3-036318-2023. | Мурманская область, переулок Казарменный, земельный участок с кадастровым номером 51:20:0003204:9 | 1294162416.23 | 1784286200 | 0
Строительство здания начальной школы (пристройки) на 250 мест в поселке Печенга (за счет федеральных средств) | 250 мест | 2024 | 669826.1 | 0 | Положительное заключение государственной экспертизы от 23.01.2023 № 51-1-1-2-002290-2023 | Мурманская область, Печенгский район, п.г.т. Печенга, Печенгское шоссе, д. 15, кадастровый номер земельного участка 51:03:0050102:194 | 313189500 | 0 | 0
Строительство здания начальной школы (пристройки) на 250 мест в поселке Печенга (за счет областных средств) | [6 empty] | 129192500 | 0 | 0
Подпрограмма 3. "Развитие дополнительного образования детей" | х | х | - | 0 | х | х | 2475597.5 | 0 | 0
Одноэтажный жилой корпус на 50 койко-мест детского оздоровительного центра "ГАНДВИГ" (2 корпус) | 50 мест | ПД | - | 0 | нет | Мурманская область, Кандалакша, ул. Пронина, 10 | 2475597.5 | 0 | 0
Государственная программа 24. "Физическая культура и спорт" | х | х | 1437380.8 | 0 | х | х | 1155488900.36 | 482170000 | 0
Подпрограмма 3. "Развитие спортивной инфраструктуры" | х | х | 1437380.8 | 0 | х | х | 1155488900.36 | 482170000 | 0
Футбольный манеж в спротивком комплексе "Долина Уюта" в г. Мурманск (разработка ПД) | 51149 кв.м | ПД | - | 0 | нет | Мурманская область, г. Мурманск, тер. Долина Уюта, земельный участок с кадастровым номером 51:20:0001017 | 17927000 | 0 | 0
Реконструкция здания плавательного бассейна по ул. Челюскинцев, д.2, г. Мурманск (разработка ПД) | Общая площадь - 5459,4 м2 | ПД | - | 0 | нет | Мурманская область, г. Мурманск, ул. Челюскинцев, д. 2 | 36376927.11 | 0 | 0
Строительство крытого бассейна в ЗАТО г. Североморск (за счет федеральных средств) | Строительный объем здания - 24791,5 куб. м, пропускная способность бассейна - 42 чел./час, пропускная способность фитнес-зала - 34 чел./час | 2024 | 884016.7 | 0 | Положительное заключение государственной экспертизы № 51-1-3-034838-2023 от 21.06.2023 | Мурманская область, ЗАТО Североморск, земельный участок с кадастровыми номерами: 51:06:0030108:134, 51:06:0030108:139 | 370108600 | 0 | 0
Строительство крытого бассейна в ЗАТО г. Североморск (за счет областных средств) | [6 empty] | 248906373.25 | 0 | 0
Строительство объекта «ПСД на ФОК закрытого типа в районе дома 13 по ул. Старостина» (в рамках концессионного соглашения по строительству и эксплуатации объекта соглашения в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях») | Будет установлена после разработки ПСД | 2023 - 2032 строительство и эксплуатация | 249780 | 0 | Положительное заключение государственной экспертизы № 51-1-1-2-031025-2023 от 06.06.2023, № 51-1-1-3-009358-2023 от 01.03.2023 | Мурманская обл., МО г. Мурманск, ул. Старостина в районе д. 13, земельный участок с кадастровым номером 51:20:0002401:45 | 92170000 | 92170000 | 0
Строительство объекта «Быстровозводимый спортивно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном и тренажерным залом» на Кольском проспекте в г. Мурманске» (в рамках концессионного соглашения по строительству и эксплуатации объекта соглашения в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях») | Будет установлена после разработки ПСД | 2023 - 2032 строительство и эксплуатация | 303584.1 | 0 | Положительное заключение государственной экспертизы № 51-1-1-3-043542-2023 от 26.07.2023 | Мурманская обл., МО г. Мурманск, пр-кт Кольский, земельный участок с кадастровым номером 51:20:0000000:51 | 390000000 | 390000000 | 0
Государственная программа 25. "Культура" | х | х | 1072635.9 | 525129.67 | х | х | 455542138.27 | 0 | 0
Подпрограмма 1. "Наследие" | х | х | 573566.6 | 503566.57 | х | х | 130000000 | 0 | 0
Реконструкция здания государственного областного бюджетного учреждения культуры «Мурманский областной краеведческий музей» | Общая площадь здания - 3817,08 кв. м | 2023 | 573566.6 | 503566.57 | Положительное заключение государственной экспертизы № 021-16/СПЭ-2980/02 от 25.01.2016 | Мурманская область, г. Мурманск, пр-т Ленина, д. 90, кадастровый номер земельного участка № 51:20;002051:0025 | 130000000 | 0 | 0
Подпрограмма 3. "Развитие искусства, творческого потенциала и организация досуга населения" | х | х | 499069.3 | 21563.1 | х | х | 325542138.27 | 0 | 0
Реконструкция с элементами реставрации в целях приспособления к современному использованию здания ГОАУК «Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова», расположенного по адресу: г. Мурманск, ул. Пушкинская, д. 3 | Площадь строения - 8605,6 кв. м | ПД | - | - | нет | Мурманская область, г. Мурманск, ул. Пушкинская, д. 3 (кадастровый номер земельного участка № 51:20:0002058:13) | 20494238.27 | 0 | 0
Строительство Дома культуры в сельском поселении Алакуртти (за счет федеральных средств) | Общая площадь объекта - 1395 кв. м | 2024 | 499069.3 | 21563.1 | Положительное заключение государственной экспертизы №51-1-1-3-030519-2023 от 05.06.2023 | Мурманская область, Кандалакшский р-н, с. Алакуртти, земельный участок с кадастровым номером 51:19:0050305:712 | 216229000 | 0 | 0
Строительство Дома культуры в сельском поселении Алакуртти (за счет областных средств) | [6 empty] | 88818900 | 0 | 0
Государственная программа 27. "Комфортное жилье и городская среда" | х | х | 5547234.3565 | 800624.0089 | х | х | 2175066157.53 | 575965941.32 | 0
Подпрограмма 1. "Жилье" | х | х | 1816420.4005 | 217985.1329 | х | х | 612471209.84 | 330537245 | 0
Строительство жилого дома в г. Мурманске по ул. Павлова, земельный участок № 51:20:0002014:1233 | Планируемая жилая площадь 2777,38 кв.м | 2024 | 662743.0554 | 217985.1329 | Положительное заключение государственной экспертизы № 51-1-1-3-033952-2022 от 30.05.2022, № 51-1-1-3-033952-2022 от 30.05.2022 | Распоряжение МИО МО от 18.07.2022 № 1165 | 111969342.24 | 0 | 0
Жилой дом (4) в г. Мурманске по ул. Кирпичной | Планируемая жилая площадь 5120,72 кв.м | 2025 | 880963.0847 | 0 | нет | Договор безвозмездного пользования земельным участком от 03.08.2022 № 140 | 419035926.81 | 264288925.41 | 0
Завершение строительства МКД в г.Заполярном по ул. Ленинградская, в районе дома 4 | Планируемая жилая площадь 2965,5 кв.м | 2025 | 272714.2604 | 0 | нет | Земельный участок с кадастровым номером 51:03:0070302:23, на текущий момент находится в муниципальной собственности | 81465940.79 | 66248319.59
Подпрограмма 3. "Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда" | х | х | 2830963.756 | 155437.2759 | х | х | 1368011942.97 | 245428696.32 | 0
Жилой дом в г. Мурманске по ул. Кирпичной | Планируемая жилая площадь 4638 кв.м | 2025 | 818095.6544 | 0 | нет | Договор безвозмездного пользования земельным участком от 03.08.2022 № 140 | 259087598.18 | 245428696.32 | 0
Жилой дом в г. Мурманске по ул. Полярные Зори | Планируемая жилая площадь 3582,99 кв.м | 2024 | 648139.0491 | 29090.2659 | Положительное заключение государственной экспертизы № 51-1-1-2-034224-2023 от 20.06.2023 | Договор безвозмездного пользования земельным участком от 19.04.2022 № 126 | 333402672.57 | 0 | 0
Жилой дом в г.Мурманске по ул. Зеленой (за счет средств ГК ФСРЖКХ) | Планируемая жилая площадь 5973,6 кв.м | 2024 | 1089740.8592 | 4196.2499 | нет | Договор безвозмездного пользования земельным участком от 11.07.2023 № 57 | 487332277.67 | 0 | 0
Жилой дом в г.Мурманске по ул. Зеленой (за счет областных средств) | [6 empty] | 256589394.55 | 0 | 0
Жилой дом в г.п. Зеленоборский Кандалакшского района Мурманской области | Планируемая жилая площадь 1380,9 кв.м | 2024 | 147989.9972 | 75721.7145 | Положительное заключение государственной экспертизы № 51-1-1-3-033621-2022 от 27.05.2022, 51-1-1-2-067746-2022 от 22.09.2022 | Договор безвозмездного пользования земельным участком от 10.02.2022 № 1 | 1600000 | 0 | 0
Жилой дом в г.п. Умба Терского района Мурманской области | Планируемая жилая площадь 942,41 кв.м | 2024 | 126998.1961 | 46429.0456 | Положительное заключение государственной экспертизы №51-1-1-3-059941-2022 от 22.08.2022, № 51-1-1-2-013653-2023 от 22.03.2023 | Договор безвозмездного пользования земельным участком от 25.10.2023 № 37 | 30000000 | 0 | 0
Подпрограмма 4. "Обеспечение устойчивой деятельности топливно-энергетического комплекса Мурманской области и повышения энергетической эффективности" | х | х | 899850.2 | 427201.6 | х | х | 194583004.72 | 0 | 0
Реконструкция сетей водоснабжения, расположенных на западном берегу Кольского залива | Общая протяженность создаваемого водопровода 19 754 м | 2024 | 539034 | 417201.6 | Положительное заключение государственной экспертизы № 51-1-1-2-025403-2021 от 20.05.2021 | не требуется | 13024356.31 | 0 | 0
Развитие сетей водоснабжения на западном берегу Кольского залива г. Мурманска, переходы водоводов через р. Кола и Вересову губу Кольского залива | Общая протяженность создаваемого водопровода 1 482 пог. метров | 2024 | 360816.2 | 10000 | Положительное заключение государственной экспертизы № 51-1-2-039752-2023 от 11.07.2023 | не требуется | 181558648.41 | 0 | 0
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области
Государственная программа 27. "Комфортное жилье и городская среда" | х | х | 371700 | 0 | х | х | 223441000 | 0 | 0
Подпрограмма 4. "Обеспечение устойчивой деятельности топливно-энергетического комплекса Мурманской области и повышения энергетической эффективности" | х | х | 371700 | 0 | х | х | 223441000 | 0 | 0
Подключение системы канализации н.п. Шонгуй к системе водоотведения п.г.т. Кильдинстрой с дальнейшим подключением к ОСК п.г.т. Молочный (за счет федеральных средств) | 24,6 км | 2024-12-30 | 371700 | 0 | Положительное заключение № 51-1-1-2-063774-2023 от 23.10.2023 | Часть участков - получено разрешение на строительство, часть участков - в стадии получения разрешения на строительство. | 110251000 | 0 | 0
Подключение системы канализации н.п. Шонгуй к системе водоотведения п.г.т. Кильдинстрой с дальнейшим подключением к ОСК п.г.т. Молочный (за счет областных средств) | [6 empty] | 113190000 | 0 | 0
ИТОГО, из них: | х | х | х | х | х | х | 13583430605.54 | 4424817714.32 | 5000000
за счет федеральных средств и средств ГК ФСРЖКХ | х | х | х | х | х | х | 2688877611.3 | 252520624.97 | 0
за счет областных средств | х | х | х | х | х | х | 10894552994.24 | 4172297089.35 | 5000000
Минтранс, из них: | [6 empty] | 5688666595.05 | 1230066623 | 5000000
ФБ | [6 empty] | 102153388.87 | 0 | 0
ОБ | [6 empty] | 5586513206.18 | 1230066623 | 5000000
Минстрой, из них: | [6 empty] | 7671323010.49 | 3194751091.32 | 0
ФБ и ГК ФСРЖКХ | [6 empty] | 2476473222.43 | 252520624.97 | 0
ОБ | [6 empty] | 5194849788.06 | 2942230466.35 | 0
Минэнерго, из иих: | [6 empty] | 223441000 | 0 | 0
ФБ | [6 empty] | 110251000 | 0 | 0
ОБ | [6 empty] | 113190000 | 0 | 0
|  |  |  | итого |  |  | 13583430605.54 | 4424817714.32 | 5000000
|  |  |  | ФБ |  |  | 2688877611.3 | 252520624.97 | 0
|  |  |  | всего гос объектов | 26 | 100
|  |  |  | наличие ПСД | 8 | 30.7692
|  |  |  | отсутствие ПСД | 18 | 69.2308
|  |  |  | всего мунобъектов | 27 | 100
|  |  |  | наличие ПСД | 14 | 51.8519
|  |  |  | отсутствие ПСД | 13 | 48.1481
|  |  |  | итого гос+мун | 53 | 100
|  |  |  | наличие ПСД | 22 | 41.5094
|  |  |  | отсутствие ПСД | 31 | 58.4906
|  |  |  | ОБ |  |  | 10894552994.24 | 4172297089.35 | 5000000