**Отчет о ходе реализации государственных программ**

**Мурманской области за 6 месяцев 2023 года**

Отчет подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Мурманской области, утвержденным постановлением Правительства Мурманской области от 22.05.2008 № 232-ПП/5, на основании сведений, представленных ответственными исполнителями государственных программ Мурманской области.

По состоянию на конец отчетного периода на реализацию 15 государственных программ за счет всех источников финансирования было предусмотрено 142,7 млрд рублей, в том числе за счет областного бюджета –103,6 млрд рублей.

Фактическое исполнение по государственным программам на 01.07.2023 составило 62,9 млрд рублей – 44,1 % от запланированных на год объемов, что на 2,2 п.п. выше уровня соответствующего периода 2022 года.

По сравнению с 1-м полугодием 2022 года в отчетном периоде увеличился уровень фактического освоения средств федерального, областного и местного бюджетов.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План на год  (по сост. на 01.07),  млн. рублей | Фактическое исполнение за 6 месяцев | |
| млн рублей | к плану |
| **2022 год**, всего, в т.ч.: | **156 519,4** | **65 545,0** | **41,9 %** |
| ОБ | 116 907,0 | 49 730,3 | 42,5 % |
| ФБ | 17 698,2 | 6 219,0 | 35,1 % |
| МБ | 2 070,5 | 270,9 | 13,1 % |
| ВБС | 19 843,7 | 9 324,8 | 47,0 % |
| **2023 год**, всего, в т.ч.: | **142 728,2** | **62 952,9** | **44,1 %** |
| ОБ | 103 563,1 | 46 684,5 | 45,1 % |
| ФБ | 15 291,4 | 5 984,4 | 39,1 % |
| МБ | 2 309,8 | 429,9 | 18,6 % |
| ВБС | 21 564,0 | 9 854,1 | 45,7 % |

Наибольшая степень освоения предусмотренных средств в отчетном периоде отмечается по государственным программам «Образование и наука» (52,9 % от запланированного объема), «Социальная поддержка» (51,6 %), «Финансы» (50,3 %), «Здравоохранение» (46,9 %) и «Физическая культура и спорт» (44,1 %).

Наименьшая степень освоения финансирования по государственной программе «Экономический потенциал» (11,5 %) связана с переносом сроков (периодов) доведения средств инфраструктурного бюджетного кредита по мероприятиям в рамках инфраструктурного проекта «Культурно-деловой центр «Новый Мурманск» (плановые объемы финансирования по указанному проекту составляют 74 % от общего планового объема областного финансирования всей государственной программы в целом).

По всем государственным программам в 2023 году запланировано выполнить 1 005 мероприятий. За 6 месяцев текущего года из них в полном объеме выполнено 99 мероприятий (9,9 %), частично – 455 мероприятий (45,3 %), не выполнено (реализация мероприятия не начата, либо установленные количественные показатели результативности выполнены менее чем на 30 % от предусмотренного на отчетный период уровня, степень освоения средств меньше 30 %) – 451 мероприятий (44,9 %).

Сведения о ходе реализации государственных программ Мурманской области за 6 месяцев 2023 года в разрезе подпрограмм представлены в приложении № 1.

По состоянию на 1 июля 2023 года в рамках 7 государственных программ планировалось осуществление работ на 54 объектах капитального строительства с общим плановым объемом финансирования в размере 11,0 млрд рублей за счет всех источников, в том числе 7,3 млрд рублей за счет средств областного бюджета.

За 6 месяцев 2023 года объем фактически выполненных и принятых в установленном порядке работ за счет всех источников финансирования составил 0,7 млрд рублей или 6,0 % от запланированных объемов (за соответствующий период прошлого года – 11,4 %).

Подробная информация о ходе работ на объектах капитального строительства за 6 месяцев 2023 года представлена в приложении № 2.

В целях повышения результативности реализации государственных программ Мурманской области до конца текущего года рекомендуется:

1. Ответственным исполнителям государственных программ:

- своевременно вносить изменения в государственные программы и планы их реализации в части уточнения плановых объемов финансирования, результатов реализации соответствующих мероприятий;

- принять меры по повышению уровня кассового исполнения денежных средств, а также обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных государственными программами.

2. Министерству строительства Мурманской области, Министерству транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, Министерству здравоохранения Мурманской области усилить контроль за ходом работ на объектах капитального строительства, включенных в государственные программы Мурманской области.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_