Паспорт государственной программы Мурманской области

"Экономический потенциал" (ред. от 17.09.2025)

2.1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор государственной программы | Панфилова Светлана Анатольевна, заместитель Губернатора Мурманской области - министр развития Арктики и экономики Мурманской области |
| Ответственный исполнитель государственной программы | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области (Панфилова Светлана Анатольевна) |
| Соисполнители государственной программы | Министерство строительства Мурманской области (Грачиков Алексей Николаевич),  Министерство цифрового развития Мурманской области (Семенова Елена Викторовна),  Министерство имущественных отношений Мурманской области (Минкина Виктория Юрьевна),  Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (Полиэктова Юлия Александровна),  Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области (Парамонова Элина Семеновна),  Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (Истомина Алла Павловна),  Комитет по тарифному регулированию Мурманской области (Стукова Елена Станиславовна),  Комитет по туризму Мурманской области (Бугаев Максим Андреевич),  Комитет по конкурентной политике Мурманской области (Коптев Алексей Сергеевич) |
| Период реализации государственной программы | 2021 - 2030.  Этап 1: 2021 - 2024.  Этап 2: 2025 - 2030 |
| Цели государственной программы | 1. Обеспечение устойчивого промышленного роста, деловой и инвестиционной активности бизнеса.  2. Развитие сферы малого и среднего предпринимательства в Мурманской области.  3. Создание благоприятных условий для осуществления международных и внешнеэкономических связей, межрегионального сотрудничества на территории Мурманской области.  4. Повышение конкурентоспособности региональной индустрии туристско-рекреационных услуг |
| Направления (подпрограммы) государственной программы | отсутствуют |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации 1 | 16448124,4  Этап 1: 10651693,0.  Этап 2: 5796431,4 |
| позиция в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 17.09.2025 N 610-ПП | |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственными программами Российской Федерации | Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"/Государственная программа Российской Федерации "Развитие туризма" |

--------------------------------

<1> Приведены объемы финансового обеспечения реализации государственной программы за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации за весь период ее реализации, определенный в перечне государственных программ, а также в разрезе этапов реализации государственной программы. При этом в финансовом обеспечении за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации учитываются источники финансирования, входящие в состав итоговой строки "Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них" таблицы раздела 5 "Финансовое обеспечение государственной программы" настоящего раздела.

2.2. Показатели государственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | | | | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| значение | год | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |
| Обеспечение устойчивого промышленного роста, деловой и инвестиционной активности бизнеса | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Индекс промышленного производства | ГП | возрастание | процент | 108,0 | 2019 | 107,5 | 96,2 | 99,8 | 101,8 | 103,3 | 103,4 | 103,5 | 103,0 | 103,5 | 103,5 | - | Министерство развития Арктики и экономики МО | - | - |
| 1.2 | Объем инвестиций в основной капитал (без бюджетных средств) | ГП | возрастание | млрд. рублей | 119,3 | 2019 | 213 | 193,1 | 187 | 167,9 | 244,5 | 272,0 | 306,6 | 335,4 | 368,1 | 396,2 | - | Министерство развития Арктики и экономики МО | - | - |
| Развитие сферы малого и среднего предпринимательства в Мурманской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние) | ФП | возрастание | процент | 0 | 2023 | - | - | - |  | 0,55 | 0,6 | 0,65 | 0,7 | 0,75 | 0,8 | Соглашение о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", входящего в состав национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика" на территории Мурманской области от 06.12.2024 N 139-2024-Э10051-1 | Министерство развития Арктики и экономики МО | - | ЕМИСС "Государственная статистика" |
| Создание благоприятных условий для осуществления международных и внешнеэкономических связей, межрегионального сотрудничества на территории Мурманской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Темп прироста внешнеторгового оборота Мурманской области | ГП | возрастание | процент | 100 | 2023 | - | - | - |  | 103 | 105 | 107 | 109 | 111 | 113 | - | Министерство развития Арктики и экономики МО | - | - |
| Повышение конкурентоспособности региональной индустрии туристско-рекреационных услуг | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Объем туристского потока в Мурманской области | ГП | возрастание | тыс. чел. | 458,12 | 2019 | 486,2 | 539,4 | 669,7 | 736,7 | 810,4 | 891,4 | 980,5 | 1078,6 | 1186,5 | 1305,2 | - | Комитет по туризму МО | - | - |
| 4.2 | Количество туристических поездок по территории Российской Федерации | ГП РФ, ГП | возрастание | миллион штук | 0,49 | 0 | - | - | - | - | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | - | Комитет по туризму МО | - | - |
| п. 4.2 введен Постановлением Правительства Мурманской области от 28.02.2025  N 140-ПП | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2.3. Помесячный план достижения показателей государственной

программы в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Обеспечение устойчивого промышленного роста, деловой и инвестиционной активности бизнеса | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Индекс промышленного производства | ГП | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 103,3 |
| 1.2 | Объем инвестиций в основной капитал (без бюджетных средств) | ГП | млрд. рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 244,5 |
| 2 | Развитие сферы малого и среднего предпринимательства в Мурманской области | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние) | ФП | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,55 |
| 3 | Создание благоприятных условий для осуществления международных и внешнеэкономических связей, межрегионального сотрудничества на территории Мурманской области | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Темп прироста внешнеторгового оборота Мурманской области | ГП | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 103 |
| 4 | Повышение конкурентоспособности региональной индустрии туристско-рекреационных услуг | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Объем туристского потока в Мурманской области | ГП | тыс. чел. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 810,4 |
| подп. 4.1 в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 21.05.2025  N 357-ПП | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2 | Количество туристических поездок по территории Российской Федерации | ГП РФ, ГП | миллион штук | 0,04 | 0,08 | 0,12 | 0,155 | 0,185 | 0,225 | 0,265 | 0,305 | 0,385 | 0,425 | 0,465 | 0,5 |
| п. 4.2 введен Постановлением Правительства Мурманской области от 28.02.2025  N 140-ПП | | | | | | | | | | | | | | | |

2.4. Структура государственной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Региональный проект "Производительность труда"  (Панфилова Светлана Анатольевна, заместитель Губернатора Мурманской области - министр развития Арктики и экономики Мурманской области) | | |
|  | Ответственный за реализацию:  МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ АРКТИКИ И ЭКОНОМИКИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | Срок реализации: 01.01.2025 - 31.12.2030 | |
| 1.1 | Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства | Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях - участниках федерального проекта | 1.1. Индекс промышленного производства.  1.2. Объем инвестиций в основной капитал (без бюджетных средств) |
| 2 | Региональный проект "Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения (Мурманская область)"  (Кондаурова Александра Кирилловна, заместитель Губернатора Мурманской области) | | |
| п. 2 в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 17.09.2025 N 610-ПП | | | |
|  | Ответственный за реализацию:  КОМИТЕТ ПО ТУРИЗМУ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | Срок реализации: 01.01.2025 - 31.12.2030 | |
| 2.1 | Реализация мероприятий, направленных на развитие туристской инфраструктуры и создание объектов инфраструктуры | 1. Создана современная и качественная туристская инфраструктура.  2. Увеличено число новых туристических поездок в регион | 4.1. Объем туристского потока в Мурманской области.  4.2. Количество туристических поездок по территории Российской Федерации |
| 3 | Региональный проект "Системные меры развития международной кооперации и экспорта"  (Панфилова Светлана Анатольевна, заместитель Губернатора Мурманской области - министр развития Арктики и экономики Мурманской области) | | |
|  | Ответственный за реализацию:  МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ АРКТИКИ И ЭКОНОМИКИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | Срок реализации: 01.01.2025 - 31.12.2030 | |
| 3.1 | Увеличение объема внешнеторговых сделок с использованием инструментов поддержки Группы РЭЦ к концу 2030 года | Создана и функционирует система инструментов развития ВЭД, преимущественно ориентированная на развитие отношений с дружественными странами | 3.1. Темп прироста внешнеторгового оборота Мурманской области |
| 4 | Региональный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Мурманская область)"  (Панфилова Светлана Анатольевна, заместитель Губернатора Мурманской области - министр развития Арктики и экономики Мурманской области) | | |
| 4.1 | Ответственный за реализацию:  МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ АРКТИКИ И ЭКОНОМИКИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | Срок реализации: 01.01.2025 - 31.12.2030 | |
|  | Стимулирование роста субъектов МСП в приоритетных отраслях экономики и переход компаний в более высокую категорию субъектов МСП | 1. Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях.  2. Инфраструктурой поддержки МСП предоставлены услуги и меры поддержки субъектам МСП и гражданам, желающим вести бизнес | 2.1. Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние) |
| 1 | Иной Региональный проект "Создание инженерной и туристской инфраструктуры в рамках концессионного соглашения при реализации инвестиционного проекта "Строительство туристического кластера в городе Мурманске"  (Истомина Алла Павловна, заместитель Губернатора Мурманской области - министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области) | | |
|  | Ответственный за реализацию:  МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | Срок реализации:  Этап I: 08.05.2024 - 31.12.2024.  Этап II: 01.01.2025 - 30.06.2027 | |
| 1.1 | Реализация мероприятий по строительству, технологическому присоединению и обеспечению функционирования объектов туристической инфраструктуры | 1. Осуществлено технологическое подключение объекта туристической инфраструктуры к сетям электроснабжения, водоотведения и водоснабжения.  2. Построен объект туристской инфраструктуры - Акватермальный комплекс.  3. Обеспечено функционирование регионального центра здоровья и отдыха "Арктический акватермальный физкультурно-оздоровительный комплекс" | 1.2. Объем инвестиций в основной капитал (без бюджетных средств).  4.1. Объем туристского потока в Мурманской области |
| 2 | Иной Региональный проект "Создание инженерной инфраструктуры для обеспечения жилой, социальной и иной инфраструктурой проектов по развитию порта Мурманск"  (Истомина Алла Павловна, заместитель Губернатора Мурманской области - министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области) | | |
|  | Ответственный за реализацию:  МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | Срок реализации:  Этап I: 01.12.2024 - 31.12.2024.  Этап II: 01.01.2025 - 31.12.2025 | |
| 2.1 | Реализация мероприятий по технологическому присоединению объектов социальной инфраструктуры при реализации инвестиционных проектов по строительству угольного перегрузочного терминала "Лавна" и объектов "СМТК. ЗТЛУ" | Обеспечено технологическое присоединение к сетям электроснабжения и теплоснабжения объектов социальной инфраструктуры при реализации инвестиционных проектов по строительству угольного перегрузочного терминала "Лавна" и объектов "СМТК. ЗТЛУ" | 1.2. Объем инвестиций в основной капитал (без бюджетных средств) |
| 3 | Иной Региональный проект "Создание инженерной и транспортной инфраструктуры для обеспечения реализации инвестиционных проектов по строительству коллективных средств размещения в районе туристско-рекреационной зоны по ул. Ботанический сад в городе Кировске ("Поле Умецкого")"  (Истомина Алла Павловна, заместитель Губернатора Мурманской области - министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области) | | |
|  | Ответственный за реализацию:  МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | Срок реализации: 01.01.2025 - 31.12.2026 | |
|  | Реализация мероприятий по строительству сетей инженерно-технического обеспечения и технологическому присоединению к ним в районе туристско-рекреационной зоны по ул. Ботанический сад в городе Кировске;  обеспечение транспортной доступности к объекту инженерной инфраструктуры | 1. Обеспечено строительство сетей инженерно-технического обеспечения и технологическое присоединение к ним в районе туристско-рекреационной зоны по ул. Ботанический сад в городе Кировске.  2. Обеспечена транспортная доступность к объекту инженерной инфраструктуры | 4.1. Объем туристского потока в Мурманской области |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для привлечения инвестиций, развития и модернизации промышленного комплекса, повышения конкурентоспособности производства (деятельности)" | | |
|  | Ответственный за реализацию:  МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ АРКТИКИ И ЭКОНОМИКИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | Срок реализации: 01.01.2025 - 31.12.2030 | |
| 1.1 | Формирование инвестиционных и производственных факторов роста | 1. Сформирован устойчиво положительный имидж региона на территории России и за рубежом как региона с благоприятными условиями ведения бизнеса и вложения инвестиций.  2. Потенциально заинтересованные в сотрудничестве с регионом иностранные и российские инвесторы обладают информацией о социально-экономическом развитии региона, действующих налоговых льготах, преференциальных режимах осуществления предпринимательской деятельности, административных преференциях и механизме субсидирования.  3. Проведен ежегодный мониторинг состояния конкурентной среды на рынках товаров, работ, услуг Мурманской области.  4. Обеспечено проведение мероприятий и участие сотрудников органов местного самоуправления в выездных мероприятиях | 1.1. Индекс промышленного производства.  1.2. Объем инвестиций в основной капитал (без бюджетных средств) |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий "Комплексная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" | | |
|  | Ответственный за реализацию:  МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ АРКТИКИ И ЭКОНОМИКИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | Срок реализации: 01.01.2025 - 31.12.2030 | |
| 2.1 | Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым, производственным и информационным ресурсам | 1. Предоставлена поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам или индивидуальным предпринимателям, применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", путем предоставления различных грантов и субсидий.  2. Обеспечено функционирование организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.  3. Обеспечена организация и проведение ярмарочных, выставочных мероприятий, конференций, направленных в том числе на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства | 2.1. Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние) |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий "Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Мурманской области" | | |
|  | Ответственный за реализацию:  МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ АРКТИКИ И ЭКОНОМИКИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | Срок реализации: 01.01.2025 - 31.12.2030 | |
| 3.1 | Обеспечение реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Мурманской области | Подготовлены управленческие кадры для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Мурманской области | 2.1. Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние) |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение развития внешнеэкономических, международных и межрегиональных связей Мурманской области" | | |
|  | Ответственный за реализацию:  МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ АРКТИКИ И ЭКОНОМИКИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | Срок реализации: 01.01.2025 - 31.12.2030 | |
| 4.1 | Создание благоприятных условий для осуществления международных и внешнеэкономических связей, межрегионального сотрудничества на территории Мурманской области | 1. Расширены сферы международного и межрегионального сотрудничества, установлены тесные международные связи со странами СНГ, ЕАЭС, ШОС, БРИКС и другими странами, проводящими конструктивную политику в отношении России.  2. В сфере межрегионального сотрудничества с субъектами Российской Федерации:  - диверсифицированы и сформированы новые кооперационные связи Мурманской области на внутрироссийском пространстве;  - расширено сотрудничество с субъектами Российской Федерации в сфере культуры, образования, здравоохранения, спорта и молодежной политики | 3.1. Темп прироста внешнеторгового оборота Мурманской области |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий "Поддержка экспортной деятельности" | | |
|  | Ответственный за реализацию:  МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ АРКТИКИ И ЭКОНОМИКИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | Срок реализации: 01.01.2025 - 31.12.2030 | |
| 5.1 | Содействие выходу экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства на международные рынки | 1. Увеличен ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центра поддержки экспорта, в том числе увеличен несырьевой неэнергетический экспорт.  2. Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центра поддержки экспорта | 3.1. Темп прироста внешнеторгового оборота Мурманской области |
| 6 | Комплекс процессных мероприятий "Развитие туризма в Мурманской области" | | |
|  | Ответственный за реализацию:  КОМИТЕТ ПО ТУРИЗМУ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | Срок реализации: 01.01.2025 - 31.12.2030 | |
| 6.1 | Продвижение Мурманской области как привлекательного для туристов региона | Предоставлены субсидии автономной некоммерческой организации "Туристский информационный центр Мурманской области" на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией мероприятий, направленных на развитие туризма в Мурманской области, а также на финансовое обеспечение текущих затрат организации | 4.1. Объем туристского потока в Мурманской области |
| 6.2 | Создание и внедрение системы поддержки субъектов туриндустрии, направленной на развитие внутреннего и въездного туризма | Предоставлены субсидии субъектам туриндустрии в сфере внутреннего и въездного туризма на финансовое обеспечение затрат при реализации проектов, связанных с приобретением оборудования при реализации проектов в рамках тематического года |
| 7 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации государственных функций в сфере туризма" | | |
|  | Ответственный за реализацию:  КОМИТЕТ ПО ТУРИЗМУ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | Срок реализации: 01.01.2025 - 31.12.2030 | |
| 7.1 | Обеспечение деятельности и выполнения функций Комитета по туризму Мурманской области | 1. Обеспечена деятельность и выполнены функции Комитета по туризму Мурманской области.  2. Внедрена система навигации и ориентирующей информации для туристов на территории Мурманской области - 7 знаков навигации ежегодно | - |
| 8 | Комплекс процессных мероприятий "Совершенствование механизмов управления региональным развитием" | | |
|  | Ответственный за реализацию:  МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ АРКТИКИ И ЭКОНОМИКИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | Срок реализации: 01.01.2025 - 31.12.2030 | |
| 8.1 | Предоставление субвенций, иных межбюджетных трансфертов органам местного самоуправления, а также субсидий некоммерческим организациям | 1. Предоставлены гранты муниципальным образованиям Мурманской области, достигшим наилучших значений по комплексной оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления на социально-экономические цели (на реализацию приоритетных проектов).  2. Предоставлена субвенция муниципальным образованиям Мурманской области со статусом городского округа, муниципального округа, муниципального района на исполнение отдельных государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра.  3. Ресурсным центром СО НКО обеспечено консультационное сопровождение некоммерческих организаций по вопросам доступа к предоставлению услуг социальной сферы | - |
| 9 | Комплекс процессных мероприятий "Реализация государственной политики в сфере экономического развития Мурманской области" | | |
|  | Ответственный за реализацию:  МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ АРКТИКИ И ЭКОНОМИКИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | Срок реализации: 01.01.2025 - 31.12.2030 | |
| 9.1 | Обеспечение деятельности и выполнения функций Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области, а также подведомственных организаций | 1. Обеспечена деятельность и выполнены функции Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области и подведомственных организаций.  2. Исполнительные органы Мурманской области обеспечены статистической информацией | - |
| 10 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации государственных функций в сфере тарифного регулирования" | | |
|  | Ответственный за реализацию:  КОМИТЕТ ПО ТАРИФНОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | Срок реализации: 01.01.2025 - 31.12.2030 | |
| 10.1 | Обеспечение деятельности и выполнения функций Комитета по тарифному регулированию Мурманской области | Обеспечена деятельность и выполнены функции Комитета по тарифному регулированию Мурманской области и реализованы функции в сфере тарифного регулирования на территории региона | - |

(таблица в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 21.05.2025 N 357-ПП)

2.5. Финансовое обеспечение государственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |
| Государственная программа (всего), в том числе: | 3755282,0 | 713741,9 | 720700,5 | 630258,1 | 637969,1 | 638959,1 | 7096910,7 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 2455185,2 | 713665,4 | 720624,0 | 630181,6 | 637892,6 | 638882,6 | 5796431,4 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 86835,5 | 73153,5 | 73013,6 | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 233172,1 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 251728,4 | 30543,7 | 30543,7 | 30543,7 | 30543,7 | 30543,7 | 404446,9 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 251728,4 | 30543,7 | 30543,7 | 30543,7 | 30543,7 | 30543,7 | 404446,9 |
| Внебюджетные источники | 1300096,8 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 1300479,3 |
| Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно) | - | - | - | - | - | - | - |
| позиция в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 17.09.2025  N 610-ПП | | | | | | | |
| 1. Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области (всего), в том числе: | 542000,4 | 494389,4 | 494997,5 | 484018,9 | 484018,9 | 484018,9 | 2983444,0 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 541919,4 | 494312,9 | 494921,0 | 483942,4 | 483942,4 | 483942,4 | 2982980,5 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 8965,7 | 8979,3 | 8839,4 | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 26953,9 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 30547,8 | 30543,7 | 30543,7 | 30543,7 | 30543,7 | 30543,7 | 183266,3 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 30547,8 | 30543,7 | 30543,7 | 30543,7 | 30543,7 | 30543,7 | 183266,3 |
| Внебюджетные источники | 81,0 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 463,5 |
| позиция в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 17.09.2025  N 610-ПП | | | | | | | |
| 2. Министерство строительства Мурманской области (всего), в том числе: | 1300015,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1300015,8 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 1300015,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1300015,8 |
| 3. Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (всего), в том числе: | 1638687,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1638687,9 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 1638687,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1638687,9 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 168083,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 168083,9 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 168083,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 168083,9 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (всего), в том числе: | 53096,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53096,7 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 53096,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53096,7 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 53096,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53096,7 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 53096,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53096,7 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. Комитет по конкурентной политике Мурманской области (всего), в том числе: | 1836,0 | 1836,0 | 1836,0 | 1836,0 | 1836,0 | 1836,0 | 11016,0 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 1836,0 | 1836,0 | 1836,0 | 1836,0 | 1836,0 | 1836,0 | 11016,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. Комитет по туризму Мурманской области (всего), в том числе: | 152101,6 | 151200,6 | 157551,2 | 78087,4 | 85798,4 | 86788,4 | 711527,6 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 152101,6 | 151200,6 | 157551,2 | 78087,4 | 85798,4 | 86788,4 | 711527,6 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 77869,8 | 64174,2 | 64174,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 206218,2 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| позиция в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 17.09.2025  N 610-ПП | | | | | | | |
| 7. Комитет по тарифному регулированию Мурманской области (всего), в том числе: | 67543,6 | 66315,8 | 66315,8 | 66315,8 | 66315,8 | 66315,8 | 399122,6 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 67543,6 | 66315,8 | 66315,8 | 66315,8 | 66315,8 | 66315,8 | 399122,6 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. Региональный проект "Производительность труда" (всего), в том числе: | 17149,5 | 10370,6 | 10978,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38498,7 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 17149,5 | 10370,6 | 10978,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38498,7 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 8897,7 | 8918,7 | 8782,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26599,3 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| позиция в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 23.07.2025  N 487-ПП | | | | | | | |
| 2. Региональный проект "Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения Мурманской области" (всего), в том числе: | 84641,1 | 74621,2 | 80217,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 239480,1 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 84641,1 | 74621,2 | 80217,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 239480,1 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 77869,8 | 64174,2 | 64174,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 206218,2 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| позиция в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 17.09.2025  N 610-ПП | | | | | | | |
| 3. Региональный проект "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. Региональный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Мурманская область)" (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Перераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. Иной Региональный проект "Создание инженерной и туристской инфраструктуры в рамках концессионного соглашения при реализации инвестиционного проекта "Строительство туристического кластера в городе Мурманске" (всего), в том числе: | 1300015,8 | 18680,0 | 19434,0 | 20188,0 | 27899,0 | 28889,0 | 1415105,8 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 0,0 | 18680,0 | 19434,0 | 20188,0 | 27899,0 | 28889,0 | 115090,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 1300015,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1300015,8 |
| Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Иной Региональный проект "Создание инженерной инфраструктуры для обеспечения жилой, социальной и иной инфраструктурой проектов по развитию порта Мурманск" (всего), в том числе: | 1262154,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1262154,0 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 1262154,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1262154,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Иной Региональный проект "Создание инженерной и транспортной инфраструктуры для обеспечения реализации инвестиционных проектов по строительству коллективных средств размещения в районе туристско-рекреационной зоны по ул. Ботанический сад в городе Кировске ("Поле Умецкого")" (всего), в том числе: | 429630,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 429630,6 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 429630,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 429630,6 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 221180,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 221180,6 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 221180,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 221180,6 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для привлечения инвестиций, развития и модернизации промышленного комплекса, повышения конкурентоспособности производства (деятельности)" (всего), в том числе: | 96803,1 | 126256,1 | 126256,1 | 126256,1 | 126256,1 | 126256,1 | 728083,6 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 96803,1 | 126256,1 | 126256,1 | 126256,1 | 126256,1 | 126256,1 | 728083,6 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| позиция в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 05.08.2025  N 525-ПП | | | | | | | |
| 2. Комплекс процессных мероприятий "Комплексная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" (всего), в том числе: | 141310,5 | 89221,3 | 89221,3 | 89221,3 | 89221,3 | 89221,3 | 587417,0 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 141310,5 | 89221,3 | 89221,3 | 89221,3 | 89221,3 | 89221,3 | 587417,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| позиция в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 05.08.2025  N 525-ПП | | | | | | | |
| 3. Комплекс процессных мероприятий "Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Мурманской области" (всего), в том числе: | 238,3 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 | 1363,3 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 157,3 | 148,5 | 148,5 | 148,5 | 148,5 | 148,5 | 899,8 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 68,0 | 60,6 | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 354,6 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 81,0 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 463,5 |
| Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение развития внешнеэкономических, международных и межрегиональных связей Мурманской области" (всего), в том числе: | 1900,7 | 1900,7 | 1900,7 | 1900,7 | 1900,7 | 1900,7 | 11404,2 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 1900,7 | 1900,7 | 1900,7 | 1900,7 | 1900,7 | 1900,7 | 11404,2 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. Комплекс процессных мероприятий "Поддержка экспортной деятельности" (всего), в том числе: | 15727,6 | 15727,6 | 15727,6 | 15727,6 | 15727,6 | 15727,6 | 94365,6 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 15727,6 | 15727,6 | 15727,6 | 15727,6 | 15727,6 | 15727,6 | 94365,6 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. Комплекс процессных мероприятий "Развитие туризма в Мурманской области" (всего), в том числе: | 28863,0 | 20053,9 | 20053,9 | 20053,9 | 20053,9 | 20053,9 | 129132,5 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 28863,0 | 20053,9 | 20053,9 | 20053,9 | 20053,9 | 20053,9 | 129132,4 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| позиция в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 17.09.2025  N 610-ПП | | | | | | | |
| 7. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации государственных функций в сфере туризма" (всего), в том числе: | 38597,5 | 37845,5 | 37845,5 | 37845,5 | 37845,5 | 37845,5 | 227825,0 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 38597,5 | 37845,5 | 37845,5 | 37845,5 | 37845,5 | 37845,5 | 227825,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. Комплекс процессных мероприятий "Совершенствование механизмов управления региональным развитием" (всего), в том числе: | 32647,8 | 32643,7 | 32643,7 | 32643,7 | 32643,7 | 32643,7 | 195866,3 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 32647,8 | 32643,7 | 32643,7 | 32643,7 | 32643,7 | 32643,7 | 195866,3 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 30547,8 | 30543,7 | 30543,7 | 30543,7 | 30543,7 | 30543,7 | 183266,3 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 30547,8 | 30543,7 | 30543,7 | 30543,7 | 30543,7 | 30543,7 | 183266,3 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. Комплекс процессных мероприятий "Реализация государственной политики в сфере экономического развития Мурманской области" (всего), в том числе: | 238059,0 | 219880,6 | 219880,6 | 219880,6 | 219880,6 | 219880,6 | 1337462,0 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 238059,0 | 219880,6 | 219880,6 | 219880,6 | 219880,6 | 219880,6 | 1337462,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| позиция в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 17.09.2025  N 610-ПП | | | | | | | |
| 10. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации государственных функций в сфере тарифного регулирования" (всего), в том числе: | 67543,6 | 66315,8 | 66315,8 | 66315,8 | 66315,8 | 66315,8 | 399122,6 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 67543,6 | 66315,8 | 66315,8 | 66315,8 | 66315,8 | 66315,8 | 399122,6 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

(таблица в ред. Постановления Правительства Мурманской области от 21.05.2025 N 357-ПП)

2.5.1. Финансовое обеспечение государственной программы

за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования

дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурного элемента | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Государственная программа за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, всего | 1691784,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1691784,6 |
| Иной Региональный проект "Создание инженерной инфраструктуры для обеспечения жилой, социальной и иной инфраструктурой проектов по развитию порта Мурманск" | 1262153,99 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1262153,99 |
| Иной Региональный проект "Создание инженерной и транспортной инфраструктуры для обеспечения реализации инвестиционных проектов по строительству коллективных средств размещения в районе туристско-рекреационной зоны по ул. Ботанический сад в городе Кировске ("Поле Умецкого")" | 429630,59 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 429630,59 |