**ПРОЕКТ**

ПАСПОРТ

Государственной программы

«Экономический потенциал»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор государственной программы | Панфилова Светлана Анатольевна, заместитель Губернатора Мурманской области - министр развития Арктики и экономики Мурманской области |
| Ответственный исполнитель государственной программы | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области (Панфилова Светлана Анатольевна) |
| Соисполнители государственной программы | Министерство строительства Мурманской области (Карпова Александра Анатольевна),  Министерство цифрового развития Мурманской области (Семенова Елена Викторовна),  Министерство имущественных отношений Мурманской области (Минкина Виктория Юрьевна),  Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (Полиэктова Юлия Александровна),  Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области (Парамонова Элина Семеновна),  Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (Середа Зинаида Вячеславовна),  Комитет по тарифному регулированию Мурманской области (Стукова Елена Станиславовна),  Министерство туризма и предпринимательства Мурманской области (Говор Марта Андреевна),  Комитет по конкурентной политике Мурманской области (Коптев Алексей Сергеевич) |
| Период реализации государственной программы | 2021-2030  Этап 1: 2021-2024  Этап 2: 2025-2030 |
| Цели государственной программы | 1. Обеспечение устойчивого промышленного роста, деловой и инвестиционной активности бизнеса.  2. Развитие сферы малого и среднего предпринимательства в Мурманской области.  3. Создание благоприятных условий для осуществления международных и внешнеэкономических связей, межрегионального сотрудничества на территории Мурманской области.  4. Повышение конкурентоспособности региональной индустрии туристско-рекреационных услуг |
| Направления (подпрограммы) государственной программы | отсутствуют |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 17 168 089,0  Этап 1: 10 651 693,0  Этап 2: 6 516 396,0 |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами Российской Федерации | Государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» / Государственная программа Российской Федерации «Развитие туризма» |

2. Показатели государственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | | | | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Признак «Участие муниципального образования» |
| значение | год | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |
| Обеспечение устойчивого промышленного роста, деловой и инвестиционной активности бизнеса | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Индекс промышленного производства | ГП | возрастание | процент | 108,0 | 2019 | 105,7 | 95,9 | 97,5 | 99,7 | 103,3 | 103,4 | 103,5 | 103,0 | 103,5 | 103,5 | Постановление «Об утверждении государственной программы Мурманской области «Экономический потенциал» ПРАВИТЕЛЬСТВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ от 11.11.2020 № 780-ПП | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | - | - |
| 1.2 | Объем инвестиций в основной капитал (без бюджетных средств) | ГП | возрастание | млрд рублей | 119,3 | 2019 | 213 | 193,1 | 216,7 | 246,2 | 244,5 | 272,0 | 306,6 | 335,4 | 368,1 | 396,2 | Постановление «Об утверждении государственной программы Мурманской области «Экономический потенциал» ПРАВИТЕЛЬСТВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ от 11.11.2020 № 780-ПП | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | - | - |
| Развитие сферы малого и среднего предпринимательства в Мурманской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние) | ФП | возрастание | процент | 0 | 2023 | - | - | - | - | 0,55 | 0,6 | 0,65 | 0,7 | 0,75 | 0,8 | Соглашение о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального  проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов)  федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка  индивидуальной предпринимательской инициативы», входящего в состав национального  проекта «Эффективная и конкурентная экономика» на территории Мурманской области от 06.12.2024 № 139-2024-Э10051-1 | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | - | - |
| Создание благоприятных условий для осуществления международных и внешнеэкономических связей, межрегионального сотрудничества на территории Мурманской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Темп роста внешнеторгового оборота Мурманской области | ГП | возрастание | процент | 100 | 2023 | - | - | - | - | 103 | 100,5 | 101 | 101,5 | 102 | 102,5 | Постановление «Об утверждении государственной программы Мурманской области «Экономический потенциал» ПРАВИТЕЛЬСТВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ от 11.11.2020 № 780-ПП | Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области | - | - |
| Повышение конкурентоспособности региональной индустрии туристско-рекреационных услуг | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Объем туристского потока в Мурманской области | ГП | возрастание | тыс. чел. | 458,12 | 2019 | 486,2 | 539,4 | 669,7 | 761,1 | 810,4 | 891,4 | 980,5 | 1078,6 | 1186,5 | 1305,2 | Постановление «Об утверждении государственной программы Мурманской области «Экономический потенциал» ПРАВИТЕЛЬСТВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ от 11.11.2020 № 780-ПП | Министерство туризма и предпринима-  тельства Мурманской области | - | - |
| 4.2 | Количество туристических поездок по территории Российской Федерации | ГП РФ, ГП | возрастание | миллион штук | 0,49 | 2023 | - | - | - | - | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | Перечень поручений Президента Российской Федерации «Перечень поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собранию»  ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 30.03.2024 № Пр-616 | Министерство туризма и предпринима-  тельства Мурманской области | - | - |

3. Помесячный план достижения показателей государственной программы в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам / месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **7** | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Обеспечение устойчивого промышленного роста, деловой и инвестиционной активности бизнеса | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Индекс промышленного производства | ГП | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 103,4 |
| 1.2. | Объем инвестиций в основной капитал (без бюджетных средств) | ГП | млрд рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 272,0 |
| 2. | Развитие сферы малого и среднего предпринимательства в Мурманской области | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние) | ФП | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,6 |
| 3. | Создание благоприятных условий для осуществления международных и внешнеэкономических связей, межрегионального сотрудничества на территории Мурманской области | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Темп роста внешнеторгового оборота Мурманской области | ГП | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,5 |
| 4. | Повышение конкурентоспособности региональной индустрии туристско-рекреационных услуг | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Объем туристского потока в Мурманской области | ГП | тыс. чел. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 891,4 |
| 4.2. | Количество туристических поездок по территории Российской Федерации | ГП РФ, ГП | миллион штук | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,6 |

4. Структура государственной программы на втором этапе ее реализации

| **№ п/п** | **Задачи структурного элемента** | **Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента** | **Связь**  **с показателями** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | **Региональный проект «Производительность труда»**  (Панфилова Светлана Анатольевна, заместитель Губернатора Мурманской области - министр развития Арктики и экономики Мурманской области) | | |
|  | Ответственный за реализацию:  МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ АРКТИКИ И ЭКОНОМИКИ  МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | Срок реализации: 01.01.2025 – 31.12.2030 | |
| 1.1. | Обеспечено повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики и в организациях социальной сферы, в том числе за счет реинжиниринга бизнес-процессов на основе бережливого производства | Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению «Бережливое производство» с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях - участниках федерального проекта | 1.1. Индекс промышленного производства.  1.2. Объем инвестиций в основной капитал (без бюджетных средств) |
| 2. | **Региональный проект «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения (Мурманская область)»**  (Кондаурова Александра Кирилловна, заместитель Губернатора Мурманской области) | | |
|  | Ответственный за реализацию:  МИНИСТЕРСТВО ТУРИЗМА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | Срок реализации: 01.01.2025 – 31.12.2030 | |
| 2.1. | Реализация мероприятий, направленных на развитие туристской инфраструктуры и создание объектов инфраструктуры | 1. Создана современная и качественная туристская инфраструктура.  2. Увеличено число новых туристических поездок в регион | 4.1. Объем туристского потока в Мурманской области.  4.2. Количество туристических поездок по территории Российской Федерации |
| 3. | **Региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта»**  (Панфилова Светлана Анатольевна, заместитель Губернатора Мурманской области - министр развития Арктики и экономики Мурманской области) | | |
|  | Ответственный за реализацию:  МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ АРКТИКИ И ЭКОНОМИКИ  МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | Срок реализации: 01.01.2025 – 31.12.2030 | |
| 3.1. | Увеличение объема внешнеторговых сделок с использованием инструментов поддержки Группы РЭЦ к концу 2030 года | Создана и функционирует система инструментов развития ВЭД, преимущественно ориентированная на развитие отношений с дружественными странами | 3.1. Темп роста внешнеторгового оборота Мурманской области |
| 4. | **Региональный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Мурманская область)»**  (Панфилова Светлана Анатольевна, заместитель Губернатора Мурманской области - министр развития Арктики и экономики Мурманской области) | | |
|  | Ответственный за реализацию:  МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ АРКТИКИ И ЭКОНОМИКИ  МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | Срок реализации: 01.01.2025 – 31.12.2030 | |
| 4.1. | Стимулирование роста субъектов МСП в приоритетных отраслях экономики и переход компаний в более высокую категорию субъектов МСП | 1. Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях.  2. Инфраструктурой поддержки МСП предоставлены услуги и меры поддержки субъектам МСП и гражданам, желающим вести бизнес | 2.1. Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние) |
| 1. | **Иной Региональный проект «Создание инженерной и туристской инфраструктуры в рамках концессионного соглашения при реализации инвестиционного проекта «Строительство туристического кластера в городе Мурманске»**  (Вовк Ольга Сергеевна, заместитель Губернатора Мурманской области) | | |
|  | Ответственный за реализацию:  МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | Срок реализации:  Этап I: 08.05.2024-31.12.2024  Этап II: 01.01.2025 – 31.12.2030 | |
| 1.1. | Реализация мероприятий по строительству, технологическому присоединению и обеспечению функционирования объектов туристической инфраструктуры | 1. Осуществлено технологическое подключение объекта туристической инфраструктуры к сетям электроснабжения, водоотведения и водоснабжения.  2. Построен объект туристской инфраструктуры - Акватермальный комплекс.  3. Обеспечено функционирование регионального центра здоровья и отдыха «Арктический акватермальный физкультурно-оздоровительный комплекс» | 1.2. Объем инвестиций в основной капитал (без бюджетных средств).  4.1. Объем туристского потока в Мурманской области |
| 2. | **Иной Региональный проект «Создание инженерной инфраструктуры для обеспечения жилой, социальной и иной инфраструктурой проектов по развитию порта Мурманск»**  (Вовк Ольга Сергеевна, заместитель Губернатора Мурманской области) | | |
|  | Ответственный за реализацию:  МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | Срок реализации:  Этап I: 01.12.2024-31.12.2024  Этап II: 01.01.2025-31.12.2025 | |
| 2.1. | Реализация мероприятий по технологическому присоединению объектов социальной инфраструктуры при реализации инвестиционных проектов по строительству угольного перегрузочного терминала «Лавна» и объектов «СМТК. ЗТЛУ» | Обеспечено технологическое присоединение к сетям электроснабжения и теплоснабжения объектов социальной инфраструктуры при реализации инвестиционных проектов по строительству угольного перегрузочного терминала «Лавна» и объектов «СМТК. ЗТЛУ» | 1.2. Объем инвестиций в основной капитал (без бюджетных средств) |
| 3. | **Иной Региональный проект «Создание инженерной и транспортной инфраструктуры для обеспечения реализации инвестиционных проектов по строительству коллективных средств размещения в районе туристско-рекреационной зоны по ул. Ботанический сад в городе Кировске («Поле Умецкого»)»**  (Вовк Ольга Сергеевна, заместитель Губернатора Мурманской области) | | |
|  | Ответственный за реализацию:  МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | Срок реализации: 01.01.2025 – 31.12.2026 | |
| 3.1. | Реализация мероприятий по строительству сетей инженерно-технического обеспечения и технологическому присоединению к ним в районе туристско-рекреационной зоны по ул. Ботанический сад в городе Кировске; обеспечение транспортной доступности к объекту инженерной инфраструктуры | 1. Обеспечено строительство сетей инженерно-технического обеспечения и технологическое присоединение к ним в районе туристско-рекреационной зоны по ул. Ботанический сад в городе Кировске;  2. Обеспечена транспортная доступность к объекту инженерной инфраструктуры | 4.1. Объем туристского потока в Мурманской области |
| 1. | **Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для привлечения инвестиций, развития и модернизации промышленного комплекса, повышения конкурентоспособности производства (деятельности)»** | | |
|  | Ответственный за реализацию:  МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ АРКТИКИ И ЭКОНОМИКИ  МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | Срок реализации: 01.01.2025 – 31.12.2030 | |
| 1.1. | Формирование инвестиционных и производственных факторов роста | 1. Сформирован устойчиво положительный имидж региона на территории России и за рубежом как региона с благоприятными условиями ведения бизнеса и вложения инвестиций.  2. Потенциально заинтересованные в сотрудничестве с регионом иностранные и российские инвесторы обладают информацией о социально-экономическом развитии региона, действующих налоговых льготах, преференциальных режимах осуществления предпринимательской деятельности, административных преференциях и механизме субсидирования.  3. Проведен ежегодный мониторинг состояния конкурентной среды на рынках товаров, работ, услуг Мурманской области.  4. Обеспечено проведение мероприятий и участие сотрудников органов местного самоуправления в выездных мероприятиях | 1.1. Индекс промышленного производства;  1.2. Объем инвестиций в основной капитал (без бюджетных средств) |
| 2. | **Комплекс процессных мероприятий «Комплексная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»** | | |
|  | Ответственный за реализацию:  МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ АРКТИКИ И ЭКОНОМИКИ  МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | Срок реализации: 01.01.2025 – 31.12.2030 | |
| 2.1. | Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым, производственным и информационным ресурсам | 1. Предоставлена поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам или индивидуальным предпринимателям, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», путем предоставления различных грантов и субсидий.  2. Обеспечено функционирование организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.  3. Обеспечена организация и проведение ярмарочных, выставочных мероприятий, конференций, направленных в том числе на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства | 2.1. Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние) |
| 3. | **Комплекс процессных мероприятий «Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Мурманской области»** | | |
|  | Ответственный за реализацию:  МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ АРКТИКИ И ЭКОНОМИКИ  МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | Срок реализации: 01.01.2025 – 31.12.2030 | |
| 3.1. | Обеспечение реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Мурманской области | Подготовлены управленческие кадры для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Мурманской области | 2.1. Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние) |
| 4. | **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение развития внешнеэкономических, международных и межрегиональных связей Мурманской области»** | | |
|  | Ответственный за реализацию:  МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ АРКТИКИ И ЭКОНОМИКИ  МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | Срок реализации: 01.01.2025 – 31.12.2025 | |
| 4.1. | Создание благоприятных условий для осуществления международных и внешнеэкономических связей, межрегионального сотрудничества на территории Мурманской области | 1. Расширены сферы международного и межрегионального сотрудничества, установлены тесные международные связи со странами СНГ, ЕАЭС, ШОС, БРИКС и другими странами, проводящими конструктивную политику в отношении России.  2. В сфере межрегионального сотрудничества с субъектами Российской Федерации:  - диверсифицированы и сформированы новые кооперационные связи Мурманской области на внутрироссийском пространстве;  - расширено сотрудничество с субъектами Российской Федерации в сфере культуры, образования, здравоохранения, спорта и молодежной политики | 3.1. Темп роста внешнеторгового оборота Мурманской области |
| 5. | **Комплекс процессных мероприятий «Поддержка экспортной деятельности»** | | |
|  | Ответственный за реализацию:  МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ АРКТИКИ И ЭКОНОМИКИ  МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | Срок реализации: 01.01.2025 – 31.12.2030 | |
| 5.1 | Содействие выходу экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства на международные рынки | 1. Увеличен ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центра поддержки экспорта, в том числе увеличен несырьевой неэнергетический экспорт.  2. Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центра поддержки экспорта | 3.1. Темп роста внешнеторгового оборота Мурманской области |
| 6. | **Комплекс процессных мероприятий «Развитие туризма в Мурманской области»** | | |
|  | Ответственный за реализацию:  МИНИСТЕРСТВО ТУРИЗМА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | Срок реализации: 01.01.2025 – 31.12.2030 | |
| 6.1 | Продвижение Мурманской области как привлекательного для туристов региона | Предоставлены субсидии автономной некоммерческой организации «Туристский информационный центр Мурманской области» на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией мероприятий, направленных на развитие туризма в Мурманской области, а также на финансовое обеспечение текущих затрат организации | 4.1. Объем туристского потока в Мурманской области |
| 6.2 | Создание и внедрение системы поддержки субъектов туриндустрии, направленной на развитие внутреннего и въездного туризма | Предоставлены субсидии субъектам туриндустрии в сфере внутреннего и въездного туризма на финансовое обеспечение затрат при реализации проектов, связанных с приобретением оборудования при реализации проектов в рамках тематического года |
| 7. | **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственных функций в сфере туризма»** | | |
|  | Ответственный за реализацию:  МИНИСТЕРСТВО ТУРИЗМА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | Срок реализации: 01.01.2025 – 31.12.2030 | |
| 7.1 | Обеспечение деятельности и выполнения функций Министерства туризма и предпринимательства Мурманской области | 1. Обеспечена деятельность и выполнены функции Министерства туризма и предпринимательства Мурманской области;  2. Внедрена система навигации и ориентирующей информации для туристов на территории Мурманской области – 7 знаков навигации ежегодно | - |
| 8. | **Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование механизмов управления региональным развитием»** | | |
|  | Ответственный за реализацию:  МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ АРКТИКИ И ЭКОНОМИКИ  МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | Срок реализации: 01.01.2025 – 31.12.2030 | |
| 8.1. | Предоставление субвенций, иных межбюджетных трансфертов органам местного самоуправления, а также субсидий некоммерческим организациям | 1. Предоставлены гранты муниципальным образованиям Мурманской области, достигшим наилучших значений по комплексной оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления на социально-экономические цели (на реализацию приоритетных проектов).  2. Предоставлена субвенция муниципальным образованиям Мурманской области со статусом городского округа, муниципального округа, муниципального района на исполнение отдельных государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра.  3. Ресурсным центром СО НКО обеспечено консультационное сопровождение некоммерческих организаций по вопросам доступа к предоставлению услуг социальной сферы | - |
| 9. | **Комплекс процессных мероприятий «Реализация государственной политики в сфере экономического развития Мурманской области»** | | |
|  | Ответственный за реализацию:  МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ АРКТИКИ И ЭКОНОМИКИ  МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | Срок реализации: 01.01.2025 – 31.12.2030 | |
| 9.1. | Обеспечение деятельности и выполнения функций Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области, а также подведомственных организаций | 1. Обеспечена деятельность и выполнены функции Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области и подведомственных организаций;  2. Исполнительные органы Мурманской области обеспечены статистической информацией | - |
| 10. | **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственных функций в сфере тарифного регулирования»** | | |
|  | Ответственный за реализацию:  КОМИТЕТ ПО ТАРИФНОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ  МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ | Срок реализации: 01.01.2025 – 31.12.2030 | |
| 10.1. | Обеспечение деятельности и выполнения функций Комитета по тарифному регулированию Мурманской области | Обеспечена деятельность и выполнены функции Комитета по тарифному регулированию Мурманской области и реализованы функции в сфере тарифного регулирования на территории региона | - |

**5. Финансовое обеспечение государственной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **Государственная программа (всего), в том числе:** | **3 755 282,0** | **972 765,2** | **953 134,1** | **887 474,6** | **623 625,9** | **624 615,9** | **7 816 897,8** |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 2 455 185,2 | 972 684,2 | 953 053,1 | 887 393,6 | 623 544,9 | 624 534,9 | 6 516 396,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 86 835,5 | 73 922,6 | 270 439,4 | 217 309,2 | 61,4 | 61,4 | 648 629,5 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 251 728,4 | 104 182,7 | 30 462,1 | 30 463,5 | 30 463,5 | 30 463,5 | 477 763,5 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 251 728,4 | 104 182,7 | 30 462,1 | 30 463,5 | 30 463,5 | 30 463,5 | 477 763,5 |
| Внебюджетные источники | 1 300 096,8 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 1 300 501,8 |
| Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно) | - | - | - | - | - | - | - |
| **1. Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области (всего), в том числе:** | **542 000,4** | **557 957,8** | **741 315,2** | **741 966,2** | **470 406,5** | **470 406,5** | **3 524 052,6** |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 541 919,4 | 557 876,8 | 741 234,2 | 741 885,2 | 470 325,5 | 470 325,5 | 3 523 566,6 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 8 965,7 | 17 233,6 | 216 787,9 | 217 309,2 | 61,4 | 61,4 | 460 419,2 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 30 547,8 | 30 465,6 | 30 462,1 | 30 463,5 | 30 463,5 | 30 463,5 | 182 865,8 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 30 547,8 | 30 465,6 | 30 462,1 | 30 463,5 | 30 463,5 | 30 463,5 | 182 865,8 |
| Внебюджетные источники | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 486,0 |
| **2. Министерство строительства Мурманской области (всего), в том числе:** | **1 300 015,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1 300 015,8** |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 1 300 015,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 300 015,8 |
| **3. Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области (всего), в том числе:** | **1 638 687,9** | **134 639,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1 773 327,6** |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 1 638 687,9 | 134 639,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 773 327,6 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 168 083,9 | 73 717,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 241 801,0 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 168 083,9 | 73 717,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 241 801,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **4. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (всего), в том числе:** | **53 096,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **53 096,7** |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 53 096,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53 096,7 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 53 096,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53 096,7 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 53 096,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53 096,7 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **5. Комитет по конкурентной политике Мурманской области (всего), в том числе:** | **1 836,0** | **336,0** | **336,0** | **336,0** | **336,0** | **336,0** | **3 516,0** |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 1 836,0 | 336,0 | 336,0 | 336,0 | 336,0 | 336,0 | 3 516,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6. Министерство туризма и предпринимательства Мурманской области (всего), в том числе:** | **152 101,6** | **212 970,3** | **144 871,3** | **78 560,9** | **86 271,9** | **87 261,9** | **762 037,9** |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 152 101,6 | 212 970,3 | 144 871,3 | 78 560,9 | 86 271,9 | 87 261,9 | 762 037,9 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 77 869,8 | 56 689,0 | 53 651,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 188 210,3 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **7. Комитет по тарифному регулированию Мурманской области (всего), в том числе:** | **67 543,6** | **66 861,4** | **66 611,5** | **66 611,5** | **66 611,5** | **66 611,5** | **400 851,2** |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 67 543,6 | 66 861,4 | 66 611,5 | 66 611,5 | 66 611,5 | 66 611,5 | 400 851,2 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **1. Региональный проект "Производительность труда" (всего), в том числе:** | **17 149,5** | **21 730,1** | **10 977,3** | **11 570,5** | **0,0** | **0,0** | **61 427,4** |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 17 149,5 | 21 730,1 | 10 977,3 | 11 570,5 | 0,0 | 0,0 | 61 427,4 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 8 897,7 | 8 917,4 | 8 781,8 | 9 256,4 | 0,0 | 0,0 | 35 853,3 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2. Региональный проект "Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения (Мурманская область)" (всего), в том числе:** | **84 641,1** | **65 917,4** | **67 064,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **217 622,9** |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 84 641,1 | 65 917,4 | 67 064,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 217 622,9 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 77 869,8 | 56 689,0 | 53 651,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 188 210,3 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **3. Региональный проект "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" (всего), в том числе:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **4. Региональный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Мурманская область)" (всего), в том числе:** | **-** | **44 056,7** | **285 304,1** | **285 360,5** | **25 371,3** | **25 371,3** | **665 463,9** |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 0,0 | 44 056,7 | 285 304,1 | 285 360,5 | 25 371,3 | 25 371,3 | 665 463,9 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 8 252,2 | 207 946,3 | 207 991,4 | 0,0 | 0,0 | 424 189,9 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **1. Иной Региональный проект "Создание инженерной и туристской инфраструктуры в рамках концессионного соглашения при реализации инвестиционного проекта "Строительство туристического кластера в городе Мурманске" (всего), в том числе:** | **1 300 015,8** | **18 680,0** | **19 434,0** | **20 188,0** | **27 899,0** | **28 889,0** | **1 415 105,8** |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 0,0 | 18 680,0 | 19 434,0 | 20 188,0 | 27 899,0 | 28 889,0 | 115 090,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 1 300 015,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 300 015,8 |
| Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2. Иной Региональный проект "Создание инженерной инфраструктуры для обеспечения жилой, социальной и иной инфраструктурой проектов по развитию порта Мурманск" (всего), в том числе:** | **1 262 154,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1 262 154,0** |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 1 262 154,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 262 154,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **3. Иной Региональный проект "Создание инженерной и транспортной инфраструктуры для обеспечения реализации инвестиционных проектов по строительству коллективных средств размещения в районе туристско-рекреационной зоны по ул. Ботанический сад в городе Кировске ("Поле Умецкого")" (всего), в том числе:** | **429 630,6** | **134 639,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **564 270,3** |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 429 630,6 | 134 639,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 564 270,3 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 221 180,6 | 73 717,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 294 897,7 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 221 180,6 | 73 717,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 294 897,7 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **1. Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для привлечения инвестиций, развития и модернизации промышленного комплекса, повышения конкурентоспособности производства (деятельности)" (всего), в том числе:** | **96 803,1** | **134 985,2** | **124 756,1** | **124 756,1** | **124 756,1** | **124 756,1** | **730 812,5** |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 96 803,1 | 134 985,2 | 124 756,1 | 124 756,1 | 124 756,1 | 124 756,1 | 730 812,5 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2. Комплекс процессных мероприятий "Комплексная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" (всего), в том числе:** | **141 310,5** | **53 569,8** | **30 000,0** | **30 000,0** | **30 000,0** | **30 000,0** | **314 880,2** |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 141 310,5 | 53 569,8 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 314 880,2 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **3. Комплекс процессных мероприятий "Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Мурманской области" (всего), в том числе:** | **238,3** | **238,3** | **238,3** | **238,3** | **238,3** | **238,3** | **1 429,9** |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 943,9 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 68,0 | 64,0 | 59,8 | 61,4 | 61,4 | 61,4 | 376,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 486,0 |
| Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **4. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение развития внешнеэкономических, международных и межрегиональных связей Мурманской области" (всего), в том числе:** | **1 900,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1 900,7** |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 1 900,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 900,7 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **5. Комплекс процессных мероприятий "Поддержка экспортной деятельности" (всего), в том числе:** | **15 727,6** | **34 526,0** | **15 727,6** | **15 727,6** | **15 727,6** | **15 727,6** | **113 164,1** |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 15 727,6 | 34 526,0 | 15 727,6 | 15 727,6 | 15 727,6 | 15 727,6 | 113 164,1 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **6. Комплекс процессных мероприятий "Развитие туризма в Мурманской области" (всего), в том числе:** | **28 863,0** | **90 053,9** | **20 053,9** | **20 053,9** | **20 053,9** | **20 053,9** | **199 132,5** |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 28 863,0 | 90 053,9 | 20 053,9 | 20 053,9 | 20 053,9 | 20 053,9 | 199 132,5 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **7. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации государственных функций в сфере туризма" (всего), в том числе:** | **38 597,5** | **38 319,0** | **38 319,0** | **38 319,0** | **38 319,0** | **38 319,0** | **230 192,5** |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 38 597,5 | 38 319,0 | 38 319,0 | 38 319,0 | 38 319,0 | 38 319,0 | 230 192,5 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **8. Комплекс процессных мероприятий "Совершенствование механизмов управления региональным развитием" (всего), в том числе:** | **32 647,8** | **32 565,6** | **32 562,1** | **32 563,5** | **32 563,5** | **32 563,5** | **195 465,8** |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 32 647,8 | 32 565,6 | 32 562,1 | 32 563,5 | 32 563,5 | 32 563,5 | 195 465,8 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 30 547,8 | 30 465,6 | 30 462,1 | 30 463,5 | 30 463,5 | 30 463,5 | 182 865,8 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 30 547,8 | 30 465,6 | 30 462,1 | 30 463,5 | 30 463,5 | 30 463,5 | 182 865,8 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **9. Комплекс процессных мероприятий "Реализация государственной политики в сфере экономического развития Мурманской области" (всего), в том числе:** | **238 059,0** | **236 622,1** | **242 085,7** | **242 085,7** | **242 085,7** | **242 085,7** | **1 443 024,1** |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 238 059,0 | 236 622,1 | 242 085,7 | 242 085,7 | 242 085,7 | 242 085,7 | 1 443 024,1 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **10. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации государственных функций в сфере тарифного регулирования" (всего), в том числе:** | **67 543,6** | **66 861,4** | **66 611,5** | **66 611,5** | **66 611,5** | **66 611,5** | **400 851,2** |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 67 543,6 | 66 861,4 | 66 611,5 | 66 611,5 | 66 611,5 | 66 611,5 | 400 851,2 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**5.1. Финансовое обеспечение государственной программы за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурного элемента | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Государственная программа за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, всего | 1 691 784,6 | 134 639,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 826 424,32 |
| Иной Региональный проект "Создание инженерной инфраструктуры для обеспечения жилой, социальной и иной инфраструктурой проектов по развитию порта Мурманск" | 1 262 153,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 262 153,99 |
| Иной Региональный проект "Создание инженерной и транспортной инфраструктуры для обеспечения реализации инвестиционных проектов по строительству коллективных средств размещения в районе туристско-рекреационной зоны по ул. Ботанический сад в городе Кировске ("Поле Умецкого")" | 429 630,59 | 134 639,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564 270,33 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_